## Лист1
Отчет о выполнении договора управления по содержанию общего имущества дома. |  | 2016 г | Кол-во месяцев | 12
Чебоксары, ул. Лебедева, д.1
Площадь дома на 01/01/2016 г, м2 | 4571.4
Тариф на 1 кв.м., руб | 16.4
Начислено за данный период по статье "содержание помещения",руб | 899651.52
% оплаты собственниками | 98.94
Наименование работ по содержанию общего имущества | Период | единица измерения работы и услуги | Стоимость выполн.работы /услуги на 1 кв.м. | Цена выполненной работы и услуги в руб.
1.Работы по надлежащему содержанию несущих и ненесущих конструкций | ежедневно | руб. | 0.87 | 47725.416
2.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. | ежедневно | руб. | 6.9553 | 381545.408
*содержание систем вентиляции и дымоудаления |  | руб. | 0.17099 | 9380
*содержание систем внутридомового газового оборудования |  | руб. | 0.032813 | 1800
*обслуживание домовых приборов учета |  | руб. | 0.16 | 8777.088
*работы по надлежащему содержанию и ремонту лифтов | ежедневно | руб. | 1.6915 | 92790
3.Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, по содержанию земельного участка и по содержанию придомовой территории. | ежедневно | руб. | 3.4592 | 189758.4
4.Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | ежедневно | руб. | 1.2513 | 68640
5.Работы по обеспечению вывоза ТКО силами ООО УК "Атал". | ежедневно | руб. | 0.43 | 23588.424
6.Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме. | ежедневно | руб. | 0.44 | 24136.992
7.Работы по ремонту общедомового имущества всего, в т.ч. |  |  | 3.6397 | 199663.98
|  |  | план | факт
косметич.ремонт цоколя | июль | руб. | 20800 | 38040.53
установка сетки над вентшахтой | июнь | руб. | 2700 | 1593.46
ремонт теплоузлов | декабрь | руб. | 8000 | 6709.7
замена двери в подвал, 2 шт | май | руб. | 14000 | 11400
выравнивание входных площадок | июль | руб. | 2000 | 831.93
замена двери выхода на крышу 2 шт | ноябрь | руб. | 14000 | 24000
замена нижней разводки канализации, п.1 | октябрь | руб. | 55000 | 65131.54
установка информстендов в подъезде | май | руб. |  | 2275.78
окраска МАФ | май | руб. |  | 2365.17
изоляция трассы отопления в подвале | июль | руб. |  | 5792.16
окраска каркаса контейнерной площадки | июнь | руб. |  | 532.56
замена верхней раводки ГВС, п.1 | ноябрь | руб. | 45000 | 40991.15
итого расходы |  |  | 17.0454 | 935058.62
Остаток средств на 01/01/2016 г (+ есть средства, -задолженность) |  | руб. |  | 66027
Поступило прочих доходов от размещения оборудования |  | руб. |  | 14216
Оплачено собственниками |  | руб. |  | 890115.2139
Остаток средств на конец периода (+ есть средства, -задолженность) |  | руб. |  | 35299.5939
Получено средств от применения повышающего коэффициента к квартирам без ИПУ |  |  |  | 1668
Отчет по предоставлению коммунальных услуг по жилым помещениям за 2016 г
Ресурсоснабжающая организация (РСО) | Предоставлено РСО коммунальных услуг | Всего начислено Атал |  | Всего оплачено собственниками коммун.услуг
|  | жилым помещениям | прочие потребит и производ.нужды
ООО "Коммун. технол(теплоэнергия и ГВС),руб | 1424827 | 1424487 |  | 1409387.4378
ОАО "Водоканал" (ХВС и водоотведение), руб | 234622 | 234509 |  | 232023.2046
Энергосбытовая компания (электроэнергия), квт | 129987 | 129322 | 667 | 127951.1868
ИТОГО | 1789436 | 1788318 | 667 | 1769361.8292
Администрация ООО УК "Атал"