## Леб 3
Электронный паспорт финансово-хозяйственной
деятельности
жилого дома ул. ЛЕБЕДЕВА, дом 3
| Приведенная площадь (кв. м.) | [9 empty] | 15280.6 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | [9 empty] | 276 | Старшие по подъезду - Якушина Светлана Николаевна
| Количество жильцов | [9 empty] | 746 | Места расположения э\щитовых в подъездах -1,4,8 подъезды
| Материал стен | [9 empty] | к/п | Место расположения ввода ХВС, ГВС, отопления: 8 подъезд
| Год постройки | [9 empty] | 1989 | Место расположения приборов учета ХВС, ГВС, отопления: подъезд 8
| Этажность | [9 empty] | 10 | Количество теплоузлов-8
| Подъезды | [9 empty] | 8 | Принадлежность ТОС: "Университетский", Егорова П.И.
| Площадь придомовой территории м2 | [9 empty] | 2281 | Обслуживает-ТУ№2 тел 43-39-16
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | [9 empty] | 1914.4 | Мастер участка- Корнилов Андрей Алексеевич
| Площадь кровли (кв.м.) | [9 empty] | 2876
| Количество лифтов | [9 empty] | 7
| Тариф на текущий ремонт | [9 empty] | 2,64 руб | сбор | выполнение |  | выполнение
| Сумма на текущий ремонт на 2011 год | [9 empty] | 484089
РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2011 ГОД
| Наименование работ | Норма обслу-жив. | Месяч. зарплата на 1 работ-го | Отчисле-ния на соц.нужды 35,9% | Прочие расходы 10,3% | Итого прямых затрат | Наклад-ные расходы, 15% | Всего расходов | Рентабель-ность, 5% | Стоимость работ, руб. | Единица измерения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1. Ремонт мягкой кровли | [9 empty] | руб. | [6 empty] | 171751.51 | [5 empty] | 171751.51
| 2. Ремонт балконных козырьков | [9 empty] | руб. | [7 empty] | 10000 |  |  |  |  | 10000
| 3. Ремонт МПШ | [9 empty] | руб. |  |  |  |  | 11012.5 | 14062.5 | [6 empty] | 25075
| 4. Косметический ремонт подъездов7и8 | [9 empty] | руб. |  | 111663.85 |  | 90545.25 | [8 empty] | 202209.1
| 5. Изготовление и установка мет. решеток выхода на крышу | [9 empty] | руб. | [12 empty] | 0
| 6. Установка пандусов из швеллера | [9 empty] | руб. | [12 empty] | 0
| 7. Сварочные, сантехнические и электромонтажные работы | [14 empty] | 12922.3 | [7 empty] | 12922.3
| электромонтажные работы | [9 empty] | руб. | [12 empty] | 0
| 8. Установка энергосберегающих светильников | [9 empty] | руб. |  |  |  | 41727.59 | 11353.82 | [7 empty] | 53081.41
| 9. Подготовка к отопительному сезону | [9 empty] | руб. | [5 empty] | 4082.5 | 16963.1 | [5 empty] | 21045.6
| 10. Установка новых рам | [9 empty] | руб. | 15780.31 | [11 empty] | 15780.31
| 11.Установка почтовых ящиков | [9 empty] | руб. |  |  |  | 10316.46 | [8 empty] | 10316.46
| 12. Малярные работы (МАФ, контейнера 5шт.) | [9 empty] | руб. |  |  |  | 1010.29 |  |  |  |  | 11220.48 |  |  |  | 12230.77
| Установка скамеек, урн, песочниц | [9 empty] | руб. |  |  |  |  | 10415.03 | [7 empty] | 10415.03
0
0
0
| ИТОГО: | [9 empty] | руб. | 15780.31 | 111663.85 | 0 | 143599.59 | 45703.65 | 18145 | 188714.61 | 10000 | 11220.48 | 0 | 0 | 0 | 544827.49