## Унив 20
Электронный паспорт финансово- хозяйственной деятельности
ул.Университетская дом 20
| Приведенная площадь (кв. м.) | [8 empty] | 4269.9 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | [8 empty] | 80 | Председатель совета МКД - Карпов Юрий Иванович
| Количество жильцов | [8 empty] | 199 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 2 подъезд
| Материал стен | [8 empty] | к/п | Место расположения ввода ХВС, отопления, ГВС: между 1 и 2 подъездами
| Год постройки | [8 empty] | 1989 | Место расположения приборов учета отопления, ГВС: подъезд 2
| Этажность | [8 empty] | 10 | Количество теплоузлов – 2
| Подъезды | [8 empty] | 2 | Принадлежность ТОС: "Университетский", Егорова П.И.
| Площадь придомовой территории м2 | [8 empty] | 980 | Обслуживает ТУ №2 тел. 43-39-16
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | [8 empty] | 608 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
| Площадь кровли (кв.м.) | [8 empty] | 1876
| Количество лифтов | [8 empty] | 2
| Перевыполнение ТР на 01.01.2013год. | [8 empty] | -32631
| Тариф на ТР 2013г. -2,80 | [8 empty] | 139676.9688
| Дополнительные доходы на 2013г. | [8 empty] | 10634
| Сумма к выполнению ТР на 2013 год | [8 empty] | 117679.9688
[10 empty] | План работ на 2013 г. |  |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД | [11 empty] | выполнено | остаток суммы к исполнению
| Наименование работ | Норма обслу-жив. | Месяч. зарплата на 1 работ-го | Отчисле-ния на соц.нужды 35,9% | Прочие расходы 10,3% | Итого прямых затрат | Наклад-ные расходы, 15% | Всего расходов | Рентабель-ность, 5% | единица работ | Объем | Цена на единицу работ, руб | Сумма, руб | Единица измерения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1. Сварочные, сантехнические и электромонтажные работы | [12 empty] | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД октябрь: 4927.2 | 4927.2
| 2 Малярные работы (МАФ, контейнера 1шт.) | [8 empty] | дом |  |  |  | руб. | [12 empty] | 0
| 3.Подготовка к отопительному сезону | [8 empty] | теплоузел | 2 | 5000 | 10000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД июнь: 12158.36 | 12158.36
| 4.Установка энергосберегающих светильников | [8 empty] | шт | 20 | 1010 | 20200 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД апрель: 16951.89 | 16951.89
| 5. Ремонт балконных козырьков | [8 empty] | кв.м. |  |  | 15000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД октябрь: 4620 | 4620
| 6. Замена дверей в мусорокамеры и на крышу п.№2 | [8 empty] | шт | 2 | 5318 | 10636 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД апрель: 3699.75 | 3699.75
| 7. Ремонт мягкой кровли | [8 empty] | м2 | 60 | 500 | 30000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД январь: 5857.52; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД апрель: 44184.37; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД сентябрь: 8571.77 | 58613.66
| 8. Замена контенеров для сбора ТБО | [12 empty] | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД июль: 11600 | 11600
| 9. Изготовление и установка металлических дверей | [12 empty] | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД август: 12000 | 12000
| ИТОГО: | [11 empty] | 85836 | руб. | 5857.52 | 0 | 0 | 64836.01 | 0 | 12158.36 | 11600 | 12000 | 8571.77 | 9547.2 | 0 | 0 | 124570.86 | -6890.8912
План работ по текущему ремонту на 2013 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2013 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №20 по ул. Университетская | [8 empty] | на 2013 г
1 | Перевыполнение ТР на 01.01.2013год. |  |  |  |  | -93239 |  |  |  | -32631
[10 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | [8 empty] | 11238.4 | 11238.4 | 11238.4 | 11238.4 | 11238.4 | 11238.4 | 11238.4 | 12040 | 12040 | 12040 | 12040 | 12040 | 138868.8
3 | Начислено прочих доходов | [8 empty] | 886.1667 | 886.1667 | 886.1667 | 886.1667 | 886.1667 | 886.1667 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 10867
4 | Поступило от населения | [8 empty] | 12025.088 | 10788.864 | 11238.4 | 10564.096 | 11687.936 | 11238.4 | 11912 | 12762.4 | 12642 | 11574 | 10956.4 | 12952 | 140341.584
5 | Поступило прочих доходов | [8 empty] | 886.1667 | 886.1667 | 886.1667 | 886.1667 | 886.1667 | 886.1667 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 10867
6 | Поступило всего | [8 empty] | 12911.2547 | 11675.0307 | 12124.5667 | 11450.2627 | 12574.1027 | 12124.5667 | 12837 | 13687.4 | 13567 | 12499 | 11881.4 | 13877 | 151208.584
7 | Использовано на текущий ремонт | [8 empty] | 5857.52 | 0 | 0 | 64836.01 | 0 | 12158.36 | 11600 | 12000 | 8571.77 | 9547.2 | 0 | 0 | 124570.86
8 | Остаток денежных средств на конец периода | [8 empty] | -25577.2653 | -13902.2347 | -1777.668 | -55163.4153 | -42589.3127 | -42623.106 | -41386.106 | -39698.706 | -34703.476 | -31751.676 | -19870.276 | -5993.276 | -5993.276
1473