## Леб 25
| Электронный паспорт финансово- | хозяйственной деятельности
жилого дома ул. Лебедева, дом 25
| Приведенная площадь (кв. м.) | 17977.2 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 328 | Председатель совета МКД - Андреева М.А.
| Количество жильцов | 922 | Места расположения э\щитовых в подъездах -1,2,7 подъезды
| Материал стен | к/п | Место расположения ввода ХВС: 1,6 подъезд; ГВС, отопления: 1 подъезд
| Срок эксплуатации (лет) | 1988 | Место расположения приборов учета ХВС и ГВС: подъезд 1
| Этажность | 9 | Количество теплоузлов – 9
| Подъезды | 9 | Принадлежность ТОС: нет
| Площадь придомовой территории м2 | 3021 | Обслуживает -ТУ№2 тел 43-39-16
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 2501 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
| Площадь кровли (кв.м.) | 2784
| Количество лифтов | 9
| Перевыполнение ТР на 01.01.2014год. | -22493
| Тариф на ТР 2014г. -2,80 | 567791.8848
| Дополнительные доходы на 2014г. | 34945
| Сумма к выполнению ТР на 2014 год | 580243.8848
| Наименование работ | План работ на 2014 г. |  |  |  | Единица измерения | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД | [11 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на ед. работ в руб | Сумма, руб |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1.Сварочные и сантехнические работы. |  |  |  |  | руб.
| Замена трассы ГВС с1 по 2 подъезды и др.работы |  |  |  | 240000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД январь: 215860.4 | 215860.4
| 2. Подготовка к отопительному сезону ремонт теплоузлов | уз | 9 | 3000 | 27000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД июль: 4775.84 | 4775.84
| 3. Окраска газопроводных труб | кв.м. | 8 | 230 | 1840 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД май: 1472.71 | 1472.71
| 4. Ремонт и обследование лифтов | лифтов | 8 | 12000 | 96000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД июль: 24000; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД август: 36000; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД сентябрь: 36000 | 96000
| 5. Замена люков мусоропровода | шт | 5 | 3500 | 17500 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД январь: 17708.15 | 17708.15
| 6. Непредвиденные работы |  |  |  | 150000 | руб.
| Сварочные и сантехнические работы. | [5 empty] | 1256.29 | 6692.33 |  | 7928.35 | 2988.95 | 1706.72 |  | 2090.64 |  | 2318.84 | 8195.04 |  | 33177.16
| Замена НР разводки канализации п. 4 | [5 empty] | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД декабрь: 44684 | 44684
| Установка энергосберегающих светильников | шт | 55 | 1000 | 55000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД январь: 56336.55 | 56336.55
| Ремонт мягкой кровли |  |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД июнь: 9502.55 | 9502.55
| Герметизация МПШ |  |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД август: 3150; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД октябрь: 3420 | 6570
| Изготовление и установа металличееских дверей выхода нп крышу с п.№1 по п.№9 |  |  |  |  | руб. | [12 empty] | 0
| Ремонт и устройство асфальтового покрытия контейнерных площадок под ТБО |  |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД ноябрь: 30209.25 | 30209.25
| ИТОГО: |  |  |  | 587340 |  | 291161.39 | 6692.33 | 0 | 7928.35 | 4461.66 | 11209.27 | 28775.84 | 41240.64 | 36000 | 5738.84 | 38404.29 | 44684 | 516296.61
План работ по текущему ремонту на 2014 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №25 по ул. Лебедева | на 2014 г
1 | Перевыполнение ТР на 01.01.2014год. | -22493
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 47316 | 47316 | 47316 | 47316 | 47316 | 47316 | 47316 | 47316 | 47316 | 47316 | 47316 | 47300 | 567776
3 | начислено прочих доходов | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 39342
4 | Поступило от населения | 44477.04 | 46369.68 | 50628.12 | 45896.52 | 46842.84 | 42584.4 | 50154.96 | 48735.48 | 43530.72 | 52993.92 | 50154.96 | 46996 | 569364.64
5 | Поступило прочих доходов | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 39342
6 | Поступило всего | 47389.04 | 49281.68 | 53540.12 | 48808.52 | 49754.84 | 45496.4 | 53799.96 | 52380.48 | 47175.72 | 56638.92 | 53799.96 | 50641 | 608706.64
7 | Использовано на текущий ремонт | 291161.39 | 6692.33 | 0 | 7928.35 | 4461.66 | 11209.27 | 28775.84 | 41240.64 | 36000 | 5738.84 | 38404.29 | 44684 | 516296.61
8 | Остаток денежных средств на конец периода | -266265.35 | -223676 | -170135.88 | -129255.71 | -83962.53 | -49675.4 | -24651.28 | -13511.44 | -2335.72 | 48564.36 | 63960.03 | 69917.03 | 69917.03