## Тал 4
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности |  |  | жилого дома ул. Талвира, дом 4
| Приведенная площадь (кв. м.) | 11084.9 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 146 | Председатель совета МКД -Андреева Светлана Трофимовна
| Количество жильцов | 421 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 2, 7 подъезд;
| Материал стен | мон | Место расположения ввода ХВС, ГВС, отопления: 1 подъезд
| Год постройки | 1992 | Место расположения приборов учета ХВС,ГВС, отопления: техучасток
| Этажность | 10 | Количество теплоузлов -8
| Подъезды | 8 | Принадлежность ТОС: ТОС «Юность», Мишина Н.В.
| Площадь придомовой территории (кв.м.) | 995.5 | Обслуживает-ТУ №2 тел 43-39-16
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 1483/220 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
| Площадь кровли (кв.м.) | 2014
| Количество лифтов | 6
| Недовыполнение ТР на 01.01.2014год. | 136592
| Тариф на ТР 2014г. -2,80 | 350105.4816
| Дополнительные доходы на 2014г. | 22244
| Сумма к выполнению ТР на 2014 год | 508941.4816
| Наименование работ | План работ на 2014 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД | [12 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на ед-цу работ в руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1. Сантехнические работы |  |  |  |  | руб.
| Замена НР ХВС в подвале с п.№1- п.№8 |  |  |  | 200000 | руб. | январь: 210550.01 | 210550.01
| 2. Установка циркуляционного насоса на ГВС | шт | 1 | 53000 | 53000 | руб. | март: 53944.41 | 53944.41
| 3. ремонт теплоузлов | уз. | 8 | 3000 | 24000 | руб. | июнь: 32858.37 | 32858.37
| 4. Замена люков мусоропровода | шт | 2 | 3500 | 7000 | руб. | январь: 7083.24 | 7083.24
| 5. Окраска газопроводных труб | м2 | 105 | 230 | 24150 | руб. | май: 19329.27 | 19329.27
| 6. Непредвиденные работы | руб. |  |  | 148000 | руб.
| Сантехнические и сварочные работы |  |  |  |  | руб. | 2710.81 | 2127.99 | 2044.19 | 8107.33 | 4944.89 |  | 1906.07 | 10015.52 | 2907.77 | 9104.67 |  | 1324.16 | 45193.4
| Установка энергосберегающих светильников | шт | 58 | 1000 | 58000 | руб. | январь: 59409.45 | 59409.45
| Устройство металлического ограждения (Арка) |  |  |  |  | руб. | октябрь: 3138.99 | 3138.99
| Ремонт мягкой кровли |  |  |  |  | руб. | июнь: 5690.25 | 5690.25
| Ремонт и устройство асфальтового покрытия контейнерных площадок под ТБО | [5 empty] | ноябрь: 2686.86 | 2686.86
| ИТОГО: |  |  |  | 514150 | руб. | 279753.51 | 2127.99 | 55988.6 | 8107.33 | 24274.16 | 38548.62 | 1906.07 | 10015.52 | 2907.77 | 12243.66 | 2686.86 | 1324.16 | 439884.25
План работ по текущему ремонту на 2014 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №4 по ул. Талвира | на 2014 г
1 | Недовыполнение ТР на 01.01.2014год. | 136592
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 29175 | 29175 | 29175 | 29175 | 29175 | 29175 | 29175 | 29175 | 29175 | 29175 | 29175 | 29175 | 350100
3 | Начислено прочих доходов | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 24462
4 | Поступило от населения | 29175 | 29175 | 27716.25 | 27716.25 | 32092.5 | 24798.75 | 31509 | 26841 | 28299.75 | 27716.25 | 29466.75 | 32687.17 | 347193.67
5 | Поступило прочих доходов | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 24462
6 | Поступило всего | 31028 | 31028 | 29569.25 | 29569.25 | 33945.5 | 26651.75 | 33733 | 29065 | 30523.75 | 29940.25 | 31690.75 | 34911.17 | 371655.67
7 | Использовано на текущий ремонт | 279753.51 | 2127.99 | 55988.6 | 8107.33 | 24274.16 | 38548.62 | 1906.07 | 10015.52 | 2907.77 | 12243.66 | 2686.86 | 1324.16 | 439884.25
8 | Остаток денежных средств на конец периода | -112133.51 | -83233.5 | -109652.85 | -88190.93 | -78519.59 | -90416.46 | -58589.53 | -39540.05 | -11924.07 | 5772.52 | 34776.41 | 68363.42 | 68363.42