## Тал 6
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности жилого дома Талвира, 6
| Приведенная площадь (кв. м.) | 2799.9 | Председатель совета МКД – Степанов В.М.
| Количество квартир | 40 | Места расположения э\щитовых в подъездах - 3 подъезд;
| Количество жильцов | 156 | Место расположения ввода ХВС,ГВС, отопления: 1 подъезд
| Материал стен | монолит | Место расположения приборов учета отопления и ГВС: подъезд 4
| Год постройки | 1991 | Количество теплоузлов-2
| Этажность | 5 | Принадлежность ТОС: ТОС «Юность», Мишина Н.В.
| Подъезды | 4 | Обслуживает – ТУ№2 тел 43-39-16
| Площадь придомовой территории м2 | 759.3 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 385
| Перевыполнение ТР на 01.01.2014год. | -76985
| Тариф на ТР 2014г. -2,80 | 88432.0416
| Дополнительные доходы на 2014г. | 5752
| Сумма к выполнению ТР на 2014 год | 17199.0416
| Наименование работ | План работ на 2014 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД | [12 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на единицу работ, руб | Сумма, руб | Единица измерения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1. ремонт теплоузлов. подготовка к отопительному сезону | уз. | 2 | 3000 | 6000 | руб. | июнь: 4479.64 | 4479.64
| 2. Замена заслонки шибера в п.№4 | шт | 1 | 3000 | 3000 | руб. | апрель: 314.8 | 314.8
| 3. Непредвиденные работы и затраты |  |  |  | 13000 | руб. | [12 empty] | 0
| Герметизация МПШ (трещин) |  |  |  |  | руб. | апрель: 4800 | 4800
| Ремонт мягкой кровли |  |  |  |  | руб. | июль: 8771.53 | 8771.53
| Сварочные и сантехнические работы |  |  |  |  | руб. | октябрь: 3250.57 | 3250.57
| Ремонт и устройство асфальтового покрытия контейнерных площадок под ТБО |  |  |  |  | руб. | ноябрь: 2686.86 | 2686.86
| ИТОГО: |  |  |  | 22000 | руб. | 0 | 0 | 0 | 5114.8 | 0 | 4479.64 | 8771.53 | 0 | 0 | 3250.57 | 2686.86 | 0 | 24303.4
План работ по текущему ремонту на 2014 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
дома №6 по ул. Талвира на 2014 г
1 | Перевыполнение плана по ТР на 01.01.2014г | -76985
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 7382 | 7382 | 7382 | 7382 | 7382 | 7382 | 7382 | 7382 | 7382 | 7382 | 7382 | 7382 | 88584
3 | Начислено прочих доходов | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 5916
4 | Поступило от населения | 7382 | 7382 | 6865.26 | 6865.26 | 8267.84 | 7234.36 | 7603.46 | 7234.36 | 7529.64 | 6939.08 | 7234.36 | 7905 | 88442.62
5 | Поступило прочих доходов | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 5916
6 | Поступило всего | 7861 | 7861 | 7344.26 | 7344.26 | 8746.84 | 7713.36 | 8110.46 | 7741.36 | 8036.64 | 7446.08 | 7741.36 | 8412 | 94358.62
7 | Использовано на текущий ремонт | 0 | 0 | 0 | 5114.8 | 0 | 4479.64 | 8771.53 | 0 | 0 | 3250.57 | 2686.86 | 0 | 24303.4
8 | Остаток денежных средств на конец периода | -69124 | -61263 | -53918.74 | -51689.28 | -42942.44 | -39708.72 | -40369.79 | -32628.43 | -24591.79 | -20396.28 | -15341.78 | -6929.78 | -6929.78