## Унив8
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности
ул. Университетская, 8
| Приведенная площадь (кв. м.) | 7966 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 127 | Председатель совета МКД -Егорова Полина Ивановна
| Количество жильцов | 352 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 2 подъезд
| Материал стен | кирпич | Место расположения ввода ХВС: п.3 , отопление и ГВС: между 3 и 4 подъезды
| Год постройки | 1992 | Место расположения приборов учета ХВС, отопления и ГВС: подъезд 2
| Этажность | 9 | Количество теплоузлов -4
| Подъезды | 4 | Принадлежность ТОС: "Университетский", Егорова П.И.
| Площадь придомовой территории м2 | 890 | Обслуживает ТУ №2 тел. 43-39-16
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 1116 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
| Площадь кровли (кв.м.) | 630
| Количество лифтов | 4
| Перевыполнение ТР на 01.01.2014год. | -36442
| Тариф на ТР 2014г. -2,80 | 251598.144
| Дополнительные доходы на 2014г. | 31358
| Сумма к выполнению ТР на 2014 год | 246514.144
| Наименование работ | План работ на 2014 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД
|  | единица работ | Объем | Цена на ед. работ, руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сент. | октябрь | ноябрь | декабрь | выполнено
| 1. Сантехнические работы: |  |  |  |  | руб. | [12 empty] | 0
| Замена НР канализации в п.№2 и п.№4 | под. | 1 | 40000 | 40000 | руб. | апрель: 39755.38; июль: 28680.66 | 68436.04
| 2. Установка энергосберегающих светильников п.№3 | шт | 9 | 1000 | 9000 | руб. | август: 7195.18 | 7195.18
| 3. ремонт теплоузлов.подготовка к отопительному сезону | уз. | 4 | 3000 | 12000 | руб. | июль: 29293.05; август: 2645.94 | 31938.99
| 4. Косметический ремонт подъездов №3 | шт | 1 | 100000 | 100000 | руб. | июль: 99534.98 | 99534.98
| 5. Установка почтовых ящиков п.№3 | 8шт по 6сек. |  |  | 12000 | руб. | июль: 12095.29 | 12095.29
| 6. Ремонт ступеней крыльца входа в п.№1 и п.№2 |  |  |  | 10000 | руб. | июль: 9128; октябрь: 1164.21 | 10292.21
| 7. Непредвиденные работы: |  |  |  | 60000 | руб. | [12 empty] | 0
| Сантехнические работы |  |  |  |  | руб. | 1608.94 | 2775.23 | 9319.15 |  | 6663.63 | 3521.88 |  |  |  | 2399.8 | 37226.06 | 2273.98 | 65788.67
| Электромонтажные работы |  |  |  |  | руб. | май: 2128.76 | 2128.76
| Ремонт и устройство асфальтового покрытия контейнерных площадок под ТБО |  |  |  |  | руб. | ноябрь: 9941.88 | 9941.88
| ИТОГО: |  |  |  | 243000 | руб. | 1608.94 | 2775.23 | 9319.15 | 39755.38 | 8792.39 | 3521.88 | 178731.98 | 9841.12 | 0 | 3564.01 | 47167.94 | 2273.98 | 307352
План работ по текущему ремонту на 2014 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №8 по ул. Университетская | на 2014 г
1 | Перевыполнение ТР на 01.01.2014год. | -36442
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 20966 | 20966 | 20764 | 20764 | 20764 | 20764 | 20764 | 20764 | 20764 | 20764 | 20764 | 20764 | 249572
3 | Начислено прочих доходов | 2613 | 2613 | 2613 | 2613 | 2613 | 2613 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 33498
4 | Поступило от населения | 21804.64 | 21175.66 | 18687.6 | 22009.84 | 21594.56 | 20348.72 | 19310.52 | 22632.76 | 19725.8 | 20556.36 | 18064.68 | 22063 | 247974.14
5 | Поступило прочих доходов | 2613 | 2613 | 2613 | 2613 | 2613 | 2613 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 33498
6 | Поступило всего | 24417.64 | 23788.66 | 21300.6 | 24622.84 | 24207.56 | 22961.72 | 22280.52 | 25602.76 | 22695.8 | 23526.36 | 21034.68 | 25033 | 281472.14
7 | Использовано на текущий ремонт | 1608.94 | 2775.23 | 9319.15 | 39755.38 | 8792.39 | 3521.88 | 178731.98 | 9841.12 | 0 | 3564.01 | 47167.94 | 2273.98 | 307352
8 | Остаток денежных средств на конец периода | -13633.3 | 7380.13 | 19361.58 | 4229.04 | 19644.21 | 39084.05 | -117367.41 | -101605.77 | -78909.97 | -58947.62 | -85080.88 | -62321.86 | -62321.86