## Унив 20
Электронный паспорт финансово- хозяйственной деятельности
ул.Университетская дом 20
| Приведенная площадь (кв. м.) | 4295.4 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 80 | Председатель совета МКД - Карпов Юрий Иванович
| Количество жильцов | 199 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 2 подъезд
| Материал стен | к/п | Место расположения ввода ХВС, отопления, ГВС: между 1 и 2 подъездами
| Год постройки | 1989 | Место расположения приборов учета отопления, ГВС: подъезд 2
| Этажность | 10 | Количество теплоузлов – 2
| Подъезды | 2 | Принадлежность ТОС: "Университетский", Егорова П.И.
| Площадь придомовой территории м2 | 980 | Обслуживает ТУ №2 тел. 43-39-16
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 608 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
| Площадь кровли (кв.м.) | 1876
| Количество лифтов | 2
| Перевыполнение ТР на 01.01.2014год. | -5993
| Тариф на ТР 2014г. -2,80 | 145356.336
| Дополнительные доходы на 2013г. | 11099
| Сумма к выполнению ТР на 2013 год | 150462.336
| Наименование работ | План работ на 2014 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД | [12 empty] | выполнено
|  | ед. работ | Объем | Цена на ед. работ, руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1. Сантехнические работы: |  |  |  |  | руб. | [12 empty] | 0
| Замена НР ХВС в п. №2 | под. | 1 | 40000 | 40000 | руб. | август: 40762.32 | 40762.32
| 2. Ремонт и подготовка теплоузлов к отопительному сезону | уз. | 2 | 3000 | 6000 | руб. | август: 6109.45 | 6109.45
| 3. Установка энергосберегающих светильников | шт | 40 | 1000 | 40000 | руб. | март: 39804.11 | 39804.11
| 4. Окраска газопроводных труб | м2 | 28 | 230 | 6440 | руб. | май: 5154.47 | 5154.47
| 5. Ремонт и обследования лифтов | шт | 2 | 12000 | 24000 | руб. | октябрь: 24000 | 24000
| 6. Непредвиденные работы | руб. |  |  | 34000 | руб. | [12 empty] | 0
| Сантехнические работы: |  |  |  | 0 | руб. | февраль: 6676.86 | 6676.86
| Герметизация МПШ |  |  |  | 0 | руб. | апрель: 4650 | 4650
| Ремонт мягкой кровли |  |  |  |  | руб. | август: 11348.07 | 11348.07
| Ремонт и устройство асфальтового покрытия контейнерных площадок под ТБО |  |  |  |  | руб. | ноябрь: 2481.1 | 2481.1
| ИТОГО: |  |  |  | 150440 | руб. | 0 | 6676.86 | 39804.11 | 4650 | 5154.47 | 0 | 0 | 58219.84 | 0 | 24000 | 2481.1 | 0 | 140986.38
План работ по текущему ремонту на 2014 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №20 по ул. Университетская | на 2014 г
1 | Перевыполнение ТР на 01.01.2014год. | -5993
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 12040 | 12040 | 12040 | 12040 | 12040 | 12040 | 12040 | 12040 | 12040 | 12040 | 12040 | 12140 | 144580
3 | Начислено прочих доходов | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 13038
4 | Поступило от населения | 11438 | 12642 | 12521.6 | 10595.2 | 11919.6 | 10836 | 12642 | 12642 | 12882.8 | 10956.4 | 11919.6 | 13585 | 144580.2
5 | Поступило прочих доходов | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 13038
6 | Поступило всего | 12362 | 13566 | 13445.6 | 11519.2 | 12843.6 | 11760 | 13891 | 13891 | 14131.8 | 12205.4 | 13168.6 | 14834 | 157618.2
7 | Использовано на текущий ремонт | 0 | 6676.86 | 39804.11 | 4650 | 5154.47 | 0 | 0 | 58219.84 | 0 | 24000 | 2481.1 | 0 | 140986.38
8 | Остаток денежных средств на конец периода | 6369 | 13258.14 | -13100.37 | -6231.17 | 1457.96 | 13217.96 | 27108.96 | -17219.88 | -3088.08 | -14882.68 | -4195.18 | 10638.82 | 10638.82