## Унив25
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности
ул. Университетская, 25
| Приведенная площадь (кв. м.) | 3065.5 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 64 | Председатель совета МКД- Худякова Татьяна Алексеевна
| Количество жильцов | 158 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 3 подъезд;
| Материал стен | кирпич | Место расположения ввода ХВС, отопления, ГВС: 5 подъезд
| Год постройки | 1984 | Место расположения приборов учета ХВС, отопления, ГВС: подъезд 4
| Этажность | 5 | Количество теплоузлов – 3
| Подъезды | 6 | Принадлежность ТОС: "Северное", Худякова Т.А.
| Площадь придомовой территории (кв.м.) | 740 | Обслуживает ТУ №1 тел 41-85-09
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 549 | Мастер участка - Глинин Генадий Анатальевич
| Перевыполнение ТР на 01.01.2014год. | -38038
| Тариф на ТР 2014г. -4,10 | 141773.244
| Дополнительные доходы на 2014г. | 8290
| Сумма к выполнению ТР на 2014 год | 112025.244
| Наименование работ | План работ на 2014 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД | [12 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на ед. работ, руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1. Ремонт и подготовка теплоузлов к отопительному сезону | уз. | 3 | 3000 | 9000 | руб. | сентябрь: 3334.31 | 3334.31
| 2. Косметический ремонт подъезда №3 | шт | 1 | 30000 | 30000 | руб. | [12 empty] | 0
| 3. Ремонт отмостков | м2 | 30 | 1000 | 30000 | руб. | май: 85909 | 85909
| 4 Установка вторых рам и двойного остекления | смета |  |  | 18000 | руб. | апрель: 15550.41 | 15550.41
| 5. Непредвиденные работы | руб. |  |  | 25000 | руб. | [12 empty] | 0
| Сантехнические работы |  |  |  | 0 | руб. | март: 1258.04; июнь: 8023.11; июль: 2288.23; сентябрь: 2921.83 | 14491.21
| Ремонт мягкой еровли |  |  |  |  | руб. | ноябрь: 1915.83 | 1915.83
| Ремонт и устройство асфальтового покрытия контейнерных площадок под ТБО |  |  |  | 0 | руб. | ноябрь: 20660.34 | 20660.34
| ИТОГО: |  |  |  | 112000 |  | 0 | 0 | 1258.04 | 15550.41 | 85909 | 8023.11 | 2288.23 | 0 | 6256.14 | 0 | 22576.17 | 0 | 141861.1
План работ по текущему ремонту на 2014 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №25 по ул. Университетская | на 2014 г
1 | Перевыполнение ТР на 01.01.2014год. | -38038
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 11813.9 | 11813.9 | 11813.9 | 11813.9 | 11813.9 | 11813.9 | 11813.9 | 11813.9 | 11813.9 | 11813.9 | 11813.9 | 11813.9 | 141766.8
3 | Начислено прочих доходов | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 8538
4 | Поступило от населения | 13467.846 | 10632.51 | 11459.483 | 11932.039 | 11459.483 | 11813.9 | 10986.927 | 10750.649 | 12877.151 | 10986.927 | 11813.9 | 17437 | 145617.815
5 | Поступило прочих доходов | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 8538
6 | Поступило всего | 14157.846 | 11322.51 | 12149.483 | 12622.039 | 12149.483 | 12503.9 | 11719.927 | 11483.649 | 13610.151 | 11719.927 | 12546.9 | 18170 | 154155.815
7 | Использовано на текущий ремонт | 0 | 0 | 1258.04 | 15550.41 | 85909 | 8023.11 | 2288.23 | 0 | 6256.14 | 0 | 22576.17 | 0 | 141861.1
8 | Остаток денежных средств на конец периода | -23880.154 | -12557.644 | -1666.201 | -4594.572 | -78354.089 | -73873.299 | -64441.602 | -52957.953 | -45603.942 | -33884.015 | -43913.285 | -25743.285 | -25743.285