## Унив27
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности жилого дома ул.Университетская 27
| Приведенная площадь (кв. м.) | 4372.2 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 72 | Председатель совета МКД - Сорокин А.В.
| Количество жильцов | 229 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 4 подъезд
| Материал стен | кирпич | Место расположения ввода ХВС, отопления, ГВС: 1 подъезд
| Год постройки | 1985 | Место расположения приборов учета отопления, ГВС: подъезд 4
| Этажность | 5 | Количество теплоузлов – 3
| Подъезды | 8 | Принадлежность ТОС: "Северное", Худякова Т.А.
| Площадь придомовой территории м2 | 1180 | Обслуживает ТУ №1 тел 41-85-09
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 570 | Мастер участка - Глинин Генадий Анатальевич
| Перевыполнение ТР на 01.01.2014 год. | -78358
| Тариф на ТР 2014г. -4,50, с 01/07/14-7,30 руб | 290978.6544
| Дополнительные доходы на 2014г. | 27807.3
| Сумма к выполнению ТР на 2014 год | 240427.9544
| Наименование работ | План работ на 2014 г. |  |  |  | Ед. изм. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД | [11 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на единицу работ в руб | Сумма, руб |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1. Сантехнические работы: |  |  |  |  | руб. | [12 empty] | 0
| Замена нижней разводки канализации п.№4 и п.№8 |  |  |  | 30000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД июнь: 29786.91; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД июль: 29774.07 | 59560.98
| Замена НР отопления с заменой запорной арматуры | дом |  |  | 30000 | руб. | [12 empty] | 0
| 3. ремонт и подготовка теплоузлов к отопительному сезону | теплоузел | 2 | 3000 | 6000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД сентябрь: 13328.88 | 13328.88
| 4. Ремонт крылец и площадок с п. №1 по п.№7 | смета |  |  | 100000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД май: 91705.7 | 91705.7
| 5. Непредвиденные работы | руб. |  |  | 75000 | руб. | [12 empty] | 0
| Сантехнические работы |  |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД март: 827.41; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД ноябрь: 10525.29 | 11352.7
| Замена нижней разводки канализации п.№8 | [17 empty] | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 241000 | руб. | 0 | 0 | 827.41 | 0 | 91705.7 | 29786.91 | 29774.07 | 0 | 13328.88 | 0 | 10525.29 | 0 | 175948.26
План работ по текущему ремонту на 2014 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №27 по ул. Университетская | на 2014 г
1 | Перевыполнение ТР на 01.01.2014 год. | -78358
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 18494.4 | 18494.4 | 18494.4 | 18494.4 | 18494.4 | 18494.4 | 30002 | 30002 | 30002 | 30002 | 30002 | 30002 | 290978.4
3 | начислено прочих доходов | 2317 | 2317 | 2317 | 2317 | 2317 | 2317 | 2317 | 2317 | 2317 | 2317 | 2317 | 2317 | 27804
4 | Поступило от населения | 17939.568 | 19789.008 | 17754.624 | 17754.624 | 17754.624 | 18124.512 | 27301.82 | 27301.82 | 27001.8 | 31502.1 | 31502.1 | 33642 | 287368.6
5 | Поступило прочих доходов | 2317 | 2317 | 2317 | 2317 | 2317 | 2317 | 2317 | 2317 | 2317 | 2317 | 2317 | 2317 | 27804
6 | Поступило всего | 20256.568 | 22106.008 | 20071.624 | 20071.624 | 20071.624 | 20441.512 | 29618.82 | 29618.82 | 29318.8 | 33819.1 | 33819.1 | 35959 | 315172.6
7 | Использовано на текущий ремонт | 0 | 0 | 827.41 | 0 | 91705.7 | 29786.91 | 29774.07 | 0 | 13328.88 | 0 | 10525.29 | 0 | 175948.26
8 | Остаток денежных средств на конец периода | -58101.432 | -35995.424 | -16751.21 | 3320.414 | -68313.662 | -77659.06 | -77814.31 | -48195.49 | -32205.57 | 1613.53 | 24907.34 | 60866.34 | 60866.34