## Леб 3
Электронный паспорт финансово | хозяйственной деятельности
жилого дома ул. ЛЕБЕДЕВА, дом 3
Приведенная площадь (кв. м.) | 15282.8 | Дополнительная информация по дому
Количество квартир | 276 | Председатель совета МКД - Ермакова Л.Ж.
Количество жильцов | 770 | Места расположения э\щитовых в подъездах -1,4,8 подъезды
Материал стен | к/п | Место расположения ввода ХВС, ГВС, отопления: 8 подъезд
Год постройки | 1989 | Место расположения приборов учета ХВС, ГВС, отопления: подъезд 8
Этажность | 10 | Количество теплоузлов-8
Подъезды | 8 | Принадлежность ТОС: "Университетский", Егорова П.И.
Площадь придомовой территории м2 | 2792 | Обслуживает-ТУ№2 тел 43-39-16
Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 2269 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
Площадь кровли (кв.м.) | 2876
Количество лифтов | 7
Недовыполнение ТР на 01.01.2014год. | 119180
Тариф на ТР 2014г. -2,80 | 482691.9552
Дополнительные доходы на 2014г. | 27455
Сумма к выполнению ТР на 2014 год | 629326.9552
| План работ на 2014 г. |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД | [12 empty] | выполнено
Наименование работ | Объем | Цена на ед. работ, руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
1. Сантехнические работы: |  |  |  | руб.
Замена трассы ГВС | 80п.м. | 1500 | 120000 | руб. | февраль: 117475.92 | 117475.92
Установка циркуляционного насоса | 1к-т | 53000 | 53000 | руб. | январь: 52912.4 | 52912.4
2. Ремонт и обследования лифтов | 4 шт | 12000 | 48000 | руб. | февраль: 12000; март: 36000 | 48000
3. Подготовка к отопительному сезону, ремонт теплоузлов | 8 уз | 3000 | 24000 | руб. | июнь: 22946.71 | 22946.71
4.Ремонт отмостков | 300м2 | 1000 | 300000 | руб. | май: 299975 | 299975
5. Окраска газопроводных труб | 55м2 | 230 | 12650 | руб. | май: 10124.86 | 10124.86
6. Малярные работы ( |  |  |  | руб.
7. Ограждение газонов п.№5 и №8 |  |  | 20000 | руб. | май: 29865.02 | 29865.02
8. Непредвиденные работы и затраты |  |  | 85000 | руб.
Сварочные, сантехнические работы: |  |  |  | руб. | 2932.8 |  |  | 7537.8 | 1039.26 |  | 21220.5 |  | 3607.82 | 862.25 | 3044.85 | 2477.23 | 42722.51
Герметизация МПШ |  |  |  | руб. | апрель: 5400; август: 1275; октябрь: 3675 | 10350
Ремонт м/кровли балконных козырьков |  |  |  | руб. | май: 6600; сентябрь: 5500 | 12100
Ремонт мягой кровли |  |  |  | руб. | июль: 13080.34 | 13080.34
Ремонт стенок стволов мусоропровода |  |  |  | руб. | декабрь: 1992.08 | 1992.08
Ремонт и устройство асфальтового покрытия контейнерных площадок под ТБО |  |  |  | руб. | ноябрь: 15710.53 | 15710.53
ИТОГО: |  |  | 662650 |  | 55845.2 | 129475.92 | 36000 | 12937.8 | 347604.14 | 22946.71 | 34300.84 | 1275 | 9107.82 | 4537.25 | 18755.38 | 4469.31 | 677255.37
План работ по текущему ремонту на 2014 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
дома №3 по ул. Лебедева | на 2014 г
Недовыполнение ТР на 01.01.2014год. | 119180
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
Начислено населению | 40224 | 40224 | 40224 | 40224 | 40224 | 40224 | 40224 | 40224 | 40224 | 40224 | 40224 | 40240 | 482704
Начислено прочих доходов | 2287 | 2287 | 2287 | 2287 | 2287 | 2287 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 31482
Поступило от населения | 41028.48 | 41430.72 | 39017.28 | 44246.4 | 40224 | 38212.8 | 39821.76 | 40224 | 41028.48 | 40224 | 42637.44 | 43036.54 | 491131.9
Поступило прочих доходов | 2287 | 2287 | 2287 | 2287 | 2287 | 2287 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 31482
Поступило всего | 43315.48 | 43717.72 | 41304.28 | 46533.4 | 42511 | 40499.8 | 42781.76 | 43184 | 43988.48 | 43184 | 45597.44 | 45996.54 | 522613.9
Использовано на текущий ремонт | 55845.2 | 129475.92 | 36000 | 12937.8 | 347604.14 | 22946.71 | 34300.84 | 1275 | 9107.82 | 4537.25 | 18755.38 | 4469.31 | 677255.37
Остаток денежных средств на конец периода | 106650.28 | 20892.08 | 26196.36 | 59791.96 | -245301.18 | -227748.09 | -219267.17 | -177358.17 | -142477.51 | -103830.76 | -76988.7 | -35461.47 | -35461.47