## Леб 11
| Электронный паспорт финансово- | хозяйственной деятельности
жилого дома ул. Лебедева, дом 11
| Приведенная площадь (кв. м.) | 6488.6 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 108 | Председатель совета МКД- Ренкачишский В.И.
| Количество жильцов | 340 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 3 подъезд
| Материал стен | к/п | Место расположения ввода ХВС: подъезд 1; ГВС, отопления: между 2 и 3 подъездами
| Год постройки | 1988 | Место расположения приборов учета ХВС и ГВС: подъезд 3
| Этажность | 10 | Количество теплоузлов – 3
| Подъезды | 3 | Принадлежность ТОС: "Университетский", Егорова П.И.
| Площадь придомовой территории (кв.м.) | 749 | Обслуживает-ТУ№2 тел 43-39-16
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 893 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
| Площадь кровли (кв.м.) | 955
| Количество лифтов | 3
| Недовыполнение ТР на 01.01.2014год. | 44180
| Тариф на ТР 2014г. -2,80 | 204935.9424
| Дополнительные доходы на 2014г. | 12362
| Сумма к выполнению ТР на 2014 год | 261477.9424
| Наименование работ | План работ на 2014 г. |  |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД | [11 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на ед. работ, руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1. Сварочные, сантехнические | [17 empty] | 0
| Замена стоячных кранов нижней разводки ГВС в под. №1, 2, 3 |  |  |  | 15000 | руб. | [12 empty] | 0
| 2. Подготовка теплоузлов к отопительному сезону ремонт теплоузлов | теплоузел | 3 | 3000 | 9000 | руб. | [12 empty] | 0
| 3. Устройство отмостков | м2 | 160 | 1000 | 160000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД июль: 170478.27 | 170478.27
| 4. Окраска газопроводных труб | м2 | 43 | 230 | 9890 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД май: 7915.8 | 7915.8
| 5. Замена люков мусоропровода | шт | 1 | 3500 | 3500 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД февраль: 3488.4 | 3488.4
| 6. Установка вторых рам и двойное остекление | смета |  |  | 19000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД апрель: 11173.92 | 11173.92
| 7. Непредвиденные работы | шт |  |  | 45000 | руб. | [12 empty] | 0
| Сварочные, сантехнические |  |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД февраль: 2256.43; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД апрель: 7135.4; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД октябрь: 445.12; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД ноябрь: 962.83 | 10799.78
| Закрепление металлических листов t*-шва |  |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД ноябрь: 7500 | 7500
| Герметизация МПШ |  |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД апрель: 10950 | 10950
| ИТОГО: |  |  |  | 261390 | руб. | 0 | 5744.83 | 0 | 29259.32 | 7915.8 | 0 | 170478.27 | 0 | 0 | 445.12 | 8462.83 | 0 | 222306.17
План работ по текущему ремонту на 2014 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №11 по ул. Лебедева | на 2014 г
1 | Недовыполнение ТР на 01.01.2014год. | 44180
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 17077 | 17077 | 17077 | 17077 | 17077 | 17077 | 17077 | 17077 | 17077 | 17077 | 17077 | 17077 | 204924
3 | Начислено прочих доходов | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 15660
4 | Поступило от населения | 17589.31 | 14344.68 | 17930.85 | 15369.3 | 17589.31 | 15369.3 | 17760.08 | 17913.773 | 17077 | 17930.85 | 17077 | 14690 | 200641.453
5 | Поступило прочих доходов | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 15660
6 | Поступило всего | 18619.31 | 15374.68 | 18960.85 | 16399.3 | 18619.31 | 16399.3 | 19340.08 | 19493.773 | 18657 | 19510.85 | 18657 | 16270 | 216301.453
7 | Использовано на текущий ремонт | 0 | 5744.83 | 0 | 29259.32 | 7915.8 | 0 | 170478.27 | 0 | 0 | 445.12 | 8462.83 | 0 | 222306.17
8 | Остаток денежных средств на конец периода | 62799.31 | 72429.16 | 91390.01 | 78529.99 | 89233.5 | 105632.8 | -45505.39 | -26011.617 | -7354.617 | 11711.113 | 21905.283 | 38175.283 | 38175.283