## Леб 17
| Электронный паспорт финансово- | хозяйственной деятельности
жилого дома ул. Лебедева, дом 17
| Приведенная площадь (кв. м.) | 3698.5 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 108 | Председатель совета МКД – Семенова Светлана Витальевна
| Количество жильцов | 268 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 1 подъезд
| Материал стен | к/п | Место расположения ввода ХВС, ГВС, отопления: подъезд 1
| Год постройки | 1988 | Место расположения приборов учета ХВС и ГВС: подъезд 1
| Этажность | 9 | Количество теплоузлов -1
| Подъезды | 1 | Принадлежность ТОС: "Университетский"
| Площадь придомовой территории м2 | 1143.3 | Обслуживает – ТУ№2 тел 43-39-16
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 231 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиеви
| Площадь кровли (кв.м.) | 602
| Количество лифтов | 1
| Недовыполнение ТР на 01.01.2014год. | 36582
| Тариф на ТР 2014г. -4,00 руб | 166876.32
| Дополнительные доходы на 2014г. | 9836
| Сумма к выполнению ТР на 2014 год | 213294.32
№№ п/п | Наименование работ | План работ на 2014 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД | [12 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на ед. работ, руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
1 | Сантехнические работы: |  |  |  |  | руб. | декабрь: 0 | 0
| Замена трассы отопления на вводе в дом |  |  |  | 13000 | руб. | февраль: 12709.4 | 12709.4
2 | ремонт теплоузлов | уз. | 1 | 3000 | 3000 | руб. | [12 empty] | 0
3 | Косметический ремонт подъездов (секций с 9 по 1 этажи) |  |  |  | 145000 | руб. | ноябрь: 165437.49 | 165437.49
4 | Установка вторых рам и двойного остекления | смета |  |  | 12000 | руб. | апрель: 9554.03 | 9554.03
5 | Непредвиденные работы |  |  |  | 40000 | руб. | [12 empty] | 0
| Сантехнические работы: |  |  |  |  | руб. | апрель: 1136.29; май: 387.63; декабрь: 569.97 | 2093.89
| Герметизация МПШ |  |  |  |  | руб. | апрель: 4050; август: 2100 | 6150
| Ремонт м/кровли балконных козырьков |  |  |  |  | руб. | май: 3300 | 3300
| Ремонт м/кровли маш.отдел |  |  |  |  | руб. | сентябрь: 8611.48 | 8611.48
| ИТОГО: |  |  |  | 213000 | руб. | 0 | 12709.4 | 0 | 14740.32 | 3687.63 | 0 | 0 | 2100 | 8611.48 | 0 | 165437.49 | 569.97 | 207856.29
План работ по текущему ремонту на 2014 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №17 по ул. Лебедева на 2013 г | на 2014 г
1 | Недовыполнение ТР на 01.01.2014год. | 36582
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 13907 | 13907 | 13907 | 13907 | 13907 | 13907 | 13907 | 13907 | 13907 | 13907 | 13907 | 13907 | 166884
3 | Начислено прочих доходов | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 12006
4 | Поступило от населения | 14741.42 | 14185.14 | 14324.21 | 13628.86 | 13628.86 | 13211.65 | 14602.35 | 14324.21 | 13350.72 | 14602.35 | 13489.79 | 12795 | 166884.56
5 | Поступило прочих доходов | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 12006
6 | Поступило всего | 15561.42 | 15005.14 | 15144.21 | 14448.86 | 14448.86 | 14031.65 | 15783.35 | 15505.21 | 14531.72 | 15783.35 | 14670.79 | 13976 | 178890.56
7 | Использовано на текущий ремонт | 0 | 12709.4 | 0 | 14740.32 | 3687.63 | 0 | 0 | 2100 | 8611.48 | 0 | 165437.49 | 569.97 | 207856.29
8 | Остаток денежных средств на конец периода | 52143.42 | 54439.16 | 69583.37 | 69291.91 | 80053.14 | 94084.79 | 109868.14 | 123273.35 | 129193.59 | 144976.94 | -5789.76 | 7616.27 | 7616.27