## Леб 19
| Электронный паспорт по ремонту общего имущества |  |  | Лебедева,19
| Приведенная площадь (кв. м.) | 10187.9 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 184
| Количество жильцов | 535
| Материал стен | к/п | Места расположения э\щитовых в подъездах – 3 подъезд
| Год постройки | 1988 | Место расположения ввода ХВС: подъезд 3; ГВС, отопления: 1 подъезд
| Этажность | 10 | Место расположения приборов учета ХВС, ГВС, отопления: подъезд 3
| Подъезды | 6 | Количество теплоузлов – 6
| Площадь придомовой территории м2 | 1334 | Принадлежность ТОС: ТОС «Юность», Мишина Н.В.
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 1165 | Обслуживает -ТУ№2 тел 43-39-16
| Площадь кровли (кв.м.) | 1984 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиеви
| Количество лифтов | 5
| Недовыполнение ТР на 01.01.2015год. | 210890
| Тариф на ТР 2015г. -2,98 | 342460.1458
| Дополнительные доходы | 26395
| плата по нежилым помещениям | 571.4
| Сумма к выполнению ТР на 2015 год | 580316.5458
| Наименование работ | План работ на 2015 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД | [12 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на ед. работ, руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| ремонт теплоузлов | узел | 6 | 3000 | 18000 | руб. | [12 empty] | 0
| косметич. Ремонт входов в подъезд | подъезд | 3 | 8000 | 24000 | руб. | август: 22578.68 | 22578.68
| замена испарителей, шт | шт | 6 | 12000 | 72000 | руб. | февраль: 72000 | 72000
| замена мусороклапана | шт | 1 | 3500 | 3500 | руб. | март: 2970.17 | 2970.17
| Изготовление и установка информац.стендов "объявления",шт | шт | 6 | 550 | 3300 | руб. | март: 3258 | 3258
| установка контейнерной площадки ТБО | шт | 1 | 17000 | 17000 | руб. | май: 12357.89 | 12357.89
| ремонт пола в мусорокамере | подъезд | 1 | 750 | 750 | руб. | август: 602.93 | 602.93
| обустройство отмостков | м2 | 120 | 1300 | 156000 | руб. | июль: 156714.1 | 156714.1
| замена дверей в мусорокамеру | шт | 6 | 12000 | 72000 | руб. | апрель: 72000 | 72000
| замена канализации, подъезд 1,2,4 | подъезд | 3 | 45000 | 135000 | руб. | март: 134470.38 | 134470.38
| Сантехнические работы, герметизация МПШ,козырьки балконов, кровля и прочие аварийные работы |  |  |  | 78000 | руб. | июль: 5547.77; октябрь: 854.65; ноябрь: 3069.04; декабрь: 3126.02 | 12597.48
| герметизация МПШ (кв.40,78,108) |  |  |  |  | руб. | июнь: 4050; август: 1620; октябрь: 4410 | 10080
| ремонт кровли (кв.39,164,106,107,40) |  |  |  |  | руб. | июнь: 19505.21; август: 32378.04; сентябрь: 22143.17 | 74026.42
| ИТОГО: |  |  |  | 579550 | руб. |  | 72000 | 140698.55 | 72000 | 12357.89 | 23555.21 | 162261.87 | 57179.65 | 22143.17 | 5264.65 | 3069.04 | 3126.02 | 573656.05
План работ по текущему ремонту на 2015 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2015 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
| Электронный счет по текущему ремонту |  | дома №19 по ул. Лебедева
1 | Недовыполнение ТР на 01.01.2015год. | 210890
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 28539 | 28539 | 28539 | 28539 | 28539 | 28539 | 28539 | 28539 | 28539 | 28539 | 28539 | 28539 | 342468
3 | Начислено прочих доходов и нежилым | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 26964
4 | Поступило от населения | 25685.1 | 28824.39 | 25685.1 | 31392.9 | 27397.44 | 26541.27 | 27397.44 | 31392.9 | 32249.07 | 27968.22 | 26255.88 | 24999 | 335788.71
5 | Поступило прочих доходов и нежилым | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 26964
6 | Поступило всего | 27932.1 | 31071.39 | 27932.1 | 33639.9 | 29644.44 | 28788.27 | 29644.44 | 33639.9 | 34496.07 | 30215.22 | 28502.88 | 27246 | 362752.71
7 | Использовано на текущий ремонт | 0 | 72000 | 140698.55 | 72000 | 12357.89 | 23555.21 | 162261.87 | 57179.65 | 22143.17 | 5264.65 | 3069.04 | 3126.02 | 573656.05
8 | Остаток денежных средств на конец периода | 238822.1 | 197893.49 | 85127.04 | 46766.94 | 64053.49 | 69286.55 | -63330.88 | -86870.63 | -74517.73 | -49567.16 | -24133.32 | -13.34 | -13.34