## Унив11
Электронный паспорт по ремонту общего имущества |  |  | ул. Университетская, 11
Приведенная площадь (кв. м.) | 7357.25 | Дополнительная информация по дому
Количество квартир | 147 | Председатель совета МКД -Гаврилова С.К.
Количество жильцов | 221 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 1,4 подъезд
Материал стен | кирпич | Место расположения ввода ХВС, отопления и ГВС: 1 подъезд
Год постройки | 1995 | Место расположения приборов учета ХВС, отопления, ГВС: подъезд 1
Этажность | 14 | Количество теплоузлов -2+бойлер
Подъезды | 4 | Принадлежность ТОС: "Университетский", Егорова П.И.
Площадь придомовой территории м2 | 1062 | Обслуживает ТУ №1 тел 41-85-09
Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 1275
Площадь кровли (кв.м.) | 1926.4
Количество лифтов | 3
Недовыполнение ТР на 01.01.2015год. | 44914
Тариф на ТР 2015г. -2,80 | 232371.384
Дополнительные доходы | 239542
плата по нежилым помещениям | 1294.9
Сумма к выполнению ТР на 2015 год | 518122.284
Наименование работ | План работ на 2015 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД | [12 empty] | выполнено
| единица работ | Объем | Цена на ед. работ, руб | Сумма, руб | Единица измер | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
ремонт теплоузлов | узел | 3 | 3000 | 9000 | руб. | август: 41126.57 | 41126.57
замена дверей в мусорокамеру | шт | 1 | 12000 | 12000 | руб. | май: 14250 | 14250
установка видеокамер | смета | 1 | 63000 | 63000 | руб. | апрель: 63000 | 63000
замена канализации, подъезд | п.2,3 | 2 | 45000 | 90000 | руб. | март: 87584.17 | 87584.17
работы по предписанию госпожнадзора | смета | 1 | 300000 | 300000 | руб. | декабрь: 56349.35 | 56349.35
устройство козырька над входом в под.1 | шт | 1 | 5000 | 5000 | руб. | июнь: 13063.44 | 13063.44
козырьки балконов, кровля и прочие аварийные работы |  |  |  | 43500 | руб. | ноябрь: 11254.92; декабрь: 1192.6 | 12447.52
ИТОГО: |  |  |  | 522500 | руб. | 0 | 0 | 87584.17 | 63000 | 14250 | 13063.44 | 0 | 41126.57 | 0 | 0 | 11254.92 | 57541.95 | 287821.05
План работ по текущему ремонту на 2015 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2015 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту |  | дома №11 по ул. Университетская
Недовыполнение ТР на 01.01.2015год. | 44914
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
Начислено населению | 19363 | 19363 | 19363 | 19363 | 19363 | 18004 | 18004 | 18004 | 18004 | 18004 | 18004 | 17712 | 222551
Начислено прочих доходов и нежилым | 21135 | 21135 | 21135 | 21135 | 21135 | 21135 | 21135 | 21135 | 21135 | 21135 | 21135 | 21135 | 253620
Поступило от населения | 21105.67 | 15490.4 | 21686.56 | 20718.41 | 18975.74 | 17463.88 | 16743.72 | 17463.88 | 18184.04 | 17823.96 | 17643.92 | 19251 | 222551.18
Поступило прочих доходов и нежилым | 18865 | 18865 | 18865 | 18865 | 18865 | 18865 | 18865 | 18865 | 18865 | 18865 | 18865 | 18865 | 226380
Поступило всего | 39970.67 | 34355.4 | 40551.56 | 39583.41 | 37840.74 | 36328.88 | 35608.72 | 36328.88 | 37049.04 | 36688.96 | 36508.92 | 38116 | 448931.18
Использовано на текущий ремонт | 0 | 0 | 87584.17 | 63000 | 14250 | 13063.44 | 0 | 41126.57 | 0 | 0 | 11254.92 | 57541.95 | 287821.05
Остаток денежных средств на конец периода | 84884.67 | 119240.07 | 72207.46 | 48790.87 | 72381.61 | 95647.05 | 131255.77 | 126458.08 | 163507.12 | 200196.08 | 225450.08 | 206024.13 | 206024.13