## Унив14
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности ул. Университетская, 14
| Приведенная площадь(кв.м) | 4366.4 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 80 | Председатель совета МКД - Ердуков В.А.
| Количество жильцов | 225 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 1,3 подъезды
| Материал стен | к/п | Место расположения ввода ХВС и ГВС
| Год постройки | 1988 | Количество теплоузлов – 2
| Этажность | 5 | Количество арендаторов и собственников нежилых помещений
| Подъезды | 4 | Принадлежность ТОС: "Университетский", Егорова П.И.
| Площадь придомовой территории (кв.м.) | 1879.5 | Обслуживает ТУ №2 тел. 43-39-16
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 473.3 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
| Перевыполнение ТР на 01.01.2015год. | -122045
| Тариф на ТР 2015г. -4,0 | 197011.968
| Дополнительные доходы | 9080
| Сумма к выполнению ТР на 2015 год | 84046.968
| Наименование работ | План работ на 2015 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД | [12 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на ед. работ, руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| ремонт теплоузлов | уз | 2 | 3000 | 6000 | руб. | [12 empty] | 0
| установка ограждения детской площадки и с торца 1 подъзда | п.м. | 65 | 550 | 35750 | руб. | июль: 35169.25; август: 2169.3 | 37338.55
| ремонт напольного покрытия |  | 1 | 1000 | 1000 | руб. | август: 602.93 | 602.93
| замена испарителя | шт | 1 | 12000 | 12000 | руб. | февраль: 12000 | 12000
| Сантехнические работы, герметизацияМПШ ,козырьки балконов , кровля и прочие аварийные работы |  | 1 | 29000 | 29000 | руб. | июль: 6312.37; август: 525; сентябрь: 1453.85; октябрь: 3874.98; ноябрь: 4471.93 | 16638.13
| герметизацияМПШ (кв.6,14) |  |  |  |  | руб. | июнь: 2250 | 2250
| козырьки балконов (кв. 59) |  |  |  |  | руб. | май: 3600 | 3600
| кровля (кв.39) |  |  |  |  | руб. | июнь: 11772.66 | 11772.66
| ИТОГО: |  |  |  | 83750 | руб. | 0 | 12000 | 0 | 0 | 3600 | 14022.66 | 41481.62 | 3297.23 | 1453.85 | 3874.98 | 4471.93 | 0 | 84202.27
План работ по текущему ремонту на 2015 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2015 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
| Электронный счет по текущему ремонту |  | дома №14 по ул. Университетская
1 | Перевыполнение ТР на 01.01.2015год. | -122045
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 16417 | 16417 | 16417 | 16417 | 16417 | 16417 | 16417 | 16417 | 16417 | 16417 | 16417 | 16417 | 197004
3 | начисление прочих доходов | 756.6 | 756.6 | 756.6 | 756.6 | 756.6 | 756.6 | 756.6 | 756.6 | 756.6 | 756.6 | 756.6 | 756.6 | 9079.2
4 | Поступило от населения | 18058.7 | 13954.45 | 16417 | 16745.34 | 16252.83 | 16252.83 | 16745.34 | 16252.83 | 16252.83 | 16745.34 | 14611.13 | 16744 | 195032.62
5 | Поступило прочих доходов | 756.6 | 756.6 | 756.6 | 756.6 | 756.6 | 756.6 | 756.6 | 756.6 | 756.6 | 756.6 | 756.6 | 756.6 | 9079.2
6 | Поступило всего | 18815.3 | 14711.05 | 17173.6 | 17501.94 | 17009.43 | 17009.43 | 17501.94 | 17009.43 | 17009.43 | 17501.94 | 15367.73 | 17500.6 | 204111.82
7 | Использовано на текущий ремонт | 0 | 12000 | 0 | 0 | 3600 | 14022.66 | 41481.62 | 3297.23 | 1453.85 | 3874.98 | 4471.93 | 0 | 84202.27
8 | Остаток денежных средств на конец периода | -103229.7 | -100518.65 | -83345.05 | -65843.11 | -52433.68 | -49446.91 | -73426.59 | -59714.39 | -44158.81 | -30531.85 | -19636.05 | -2135.45 | -2135.45