## Унив 20
Электронный паспорт по ремонту общего имущества |  |  | ул.Университетская дом 20
| Приведенная площадь (кв. м.) | 4269.9 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 80 | Председатель совета МКД - Карпов Юрий Иванович
| Количество жильцов | 199 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 2 подъезд
| Материал стен | к/п | Место расположения ввода ХВС, отопления, ГВС: между 1 и 2 подъездами
| Год постройки | 1989 | Место расположения приборов учета отопления, ГВС: подъезд 2
| Этажность | 10 | Количество теплоузлов – 2
| Подъезды | 2 | Принадлежность ТОС: "Университетский", Егорова П.И.
| Площадь придомовой территории м2 | 980 | Обслуживает ТУ №2 тел. 43-39-16
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 608 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
| Площадь кровли (кв.м.) | 1876
| Количество лифтов | 2
| недовыполнение ТР на 01.01.2015год. | 10639
| Тариф на ТР 2015г. -3,0 | 144493.416
| Дополнительные доходы | 14991
| Сумма к выполнению ТР на 2015 год | 170123.416
| Наименование работ | План работ на 2015 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД | [12 empty] | выполнено
|  | ед. работ | Объем | Цена на ед. работ, руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| ремонт теплоузлов | узел | 2 | 3000 | 6000 | руб. | [12 empty] | 0
| обустройство отмостков | м2 | 42 | 1300 | 54600 | руб. | август: 50611.37 | 50611.37
| Изготовление и установка информац.стендов "объявления",шт | шт | 2 | 550 | 1100 | руб. | март: 1086 | 1086
| утепление темпер.шва |  |  |  | 65000 | руб. | май: 65000 | 65000
| Сантехнические работы, козырьки балконов , кровля и прочие аварийные работы |  |  |  | 43400 | руб. | [12 empty] | 0
| в т.ч. козырьки балконов (кв.39) |  |  |  |  | руб. | июнь: 3600 | 3600
| кровля (кв.80) |  |  |  |  | руб. | июль: 10687.07 | 10687.07
| герметизация МПШ (кв80) |  |  |  |  | руб. | август: 1875 | 1875
| ИТОГО: |  |  |  | 170100 | руб. | март: 1086; май: 65000; июнь: 3600; июль: 10687.07; август: 52486.37 | 132859.44
План работ по текущему ремонту на 2015 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2015 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
| Электронный счет по текущему ремонту |  | дома №20 по ул. Университетская
1 | недовыполнение ТР на 01.01.2015год. | 10639
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 12059 | 12059 | 12059 | 12059 | 12059 | 12059 | 12059 | 12059 | 12059 | 12059 | 12059 | 12070 | 144719
3 | Начислено прочих доходов | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 14988
4 | Поступило от населения | 12661.95 | 9767.79 | 13867.85 | 11697.23 | 11817.82 | 10973.69 | 11456.05 | 13144.31 | 11817.82 | 13264.9 | 12903.13 | 11346 | 144718.54
5 | Поступило прочих доходов | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 14988
6 | Поступило всего | 13910.95 | 11016.79 | 15116.85 | 12946.23 | 13066.82 | 12222.69 | 12705.05 | 14393.31 | 13066.82 | 14513.9 | 14152.13 | 12595 | 159706.54
7 | Использовано на текущий ремонт | 0 | 0 | 1086 | 0 | 65000 | 3600 | 10687.07 | 52486.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132859.44
8 | Остаток денежных средств на конец периода | 24549.95 | 35566.74 | 49597.59 | 62543.82 | 10610.64 | 19233.33 | 21251.31 | -16841.75 | -3774.93 | 10738.97 | 24891.1 | 37486.1 | 37486.1