## Унив23
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности |  |  | жилого дома ул. Университетская 23
| Приведенная площадь | 9480.83 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 180 | Председатель совета МКД - Коновалов С.А.
| Количество жильцов | 478 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 1,3 подъезд
| Материал стен | к/п | Место расположения ввода ХВС, отопления,ГВС: 5 подъезд
| Год постройки | 1984 | Место расположения приборов учета ХВС, отопления, ГВС: подъезд 3
| Этажность | 9 | Количество теплоузлов - 5
| Подъезды | 5 | Принадлежность ТОС: "Северное", Худякова Т.А.
| Площадь придомовой территории м2 | 1456.1 | Обслуживает ТУ №1 тел 41-85-09
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 1311
| Площадь кровли (кв.м.) | 1000
| Количество лифтов | 5
| Недовыполнение ТР на 01.01.2015год. | 495968
| Тариф на ТР 2015г. -3,5 | 374303.1684
| Дополнительные доходы | 29215
| Сумма к выполнению ТР на 2015 год | 899486.1684
| Наименование работ | План работ на 2015 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД | [12 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на ед. работ в руб. | Сумма, руб | Ед изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
| Установка теплообменника для подготовки ГВС | шт | 1 | 420000 | 420000 | руб.
| замена дверей в мусорокамеру | шт | 5 | 12000 | 60000 | руб.
| Изготовление и установка информац.стендов "объявления",шт | шт | 5 | 550 | 2750 | руб. | [12 empty] | 0
| замена шибера в мусороклапане | шт | 5 | 5000 | 25000 | руб. | июнь: 10500 | 10500
| ремонт теплоузлов | узел | 5 | 3000 | 15000 | руб. | август: 2528.98 | 2528.98
| косметич. Ремонт цоколя | м2 | 160 | 350 | 56000 | руб.
| косметич. Ремонт подъездов 1,2 | под | 2 | 120000 | 240000 | руб. | [12 empty] | 0
| сантехнические работы, герметизация МПШ, козырьки балконов, кровля и прочие аварийные работы |  |  |  | 65500 | руб. | апрель: 3041.09; июль: 5421.66; август: 915.49; октябрь: 5044.14; ноябрь: 2226.9 | 16649.28
| герметизация МПШ (кв.60,64,102,142,35,36,42,44,68,113,26,29,35,64,60,177,180,142,180) |  |  |  |  | руб. | май: 7935; июнь: 31050; сентябрь: 31665 | 70650
| ремонт кровля (кв. 35,142 частич) |  |  |  |  | руб. | июль: 2202.01 | 2202.01
| возврат по соглашению от 22/04/2015 г |  |  |  |  | руб. | апрель: -3477.45 | -3477.45
| ремонт входной площадки п.1,3,4,5 |  |  |  |  | руб. | июль: 41629.32; август: 54330.8 | 95960.12
| ремонт пола в мусорокамере |  |  |  |  | руб. | август: 918.1 | 918.1
| ремонт отмостков |  |  |  |  | руб. | август: 207610.21; сентябрь: 80455.05 | 288065.26
| установка пластиковых окон в подъезде |  |  |  |  | руб. | сентябрь: 458100.15 | 458100.15
| ИТОГО: |  |  |  | 884250 | руб. |  |  |  | -436.36 | 7935 | 41550 | 49252.99 | 266303.58 | 570220.2 | 5044.14 | 2226.9 | 0 | 942096.45
План работ по текущему ремонту на 2015 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2015 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
| Электронный счет по текущему ремонту |  | дома №23 по ул. Университетская
1 | Недовыполнение ТР на 01.01.2015год. | 495968
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 31190 | 31190 | 31190 | 31190 | 31190 | 31190 | 31190 | 31190 | 31190 | 31190 | 31190 | 31029 | 374119
3 | Начислено прочих доходов | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 29208
4 | Поступило от населения | 32437.6 | 27135.3 | 31501.9 | 29942.4 | 30566.2 | 35556.6 | 27135.3 | 30878.1 | 29942.4 | 33685.2 | 30254.3 | 31342.8 | 370378.1
5 | Поступило прочих доходов | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 29208
6 | Поступило всего | 34871.6 | 29569.3 | 33935.9 | 32376.4 | 33000.2 | 37990.6 | 29569.3 | 33312.1 | 32376.4 | 36119.2 | 32688.3 | 33776.8 | 399586.1
7 | Использовано на текущий ремонт | 0 | 0 | 0 | -436.36 | 7935 | 41550 | 49252.99 | 266303.58 | 570220.2 | 5044.14 | 2226.9 | 0 | 942096.45
8 | Остаток денежных средств на конец периода | 530839.6 | 29569.3 | 33935.9 | 32812.76 | 25065.2 | -3559.4 | -19683.69 | -232991.48 | -537843.8 | 31075.06 | 30461.4 | 33776.8 | -46542.35