## Унив27
| Электронный паспорт по ремонту общего имущества |  | дома №27 по ул. Университетская
| Приведенная площадь (кв. м.) | 4372.2 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 72 | Председатель совета МКД - Сорокин А.В.
| Количество жильцов | 229 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 4 подъезд
| Материал стен | кирпич | Место расположения ввода ХВС, отопления, ГВС: 1 подъезд
| Год постройки | 1985 | Место расположения приборов учета отопления, ГВС: подъезд 4
| Этажность | 5 | Количество теплоузлов – 3
| Подъезды | 8 | Принадлежность ТОС: "Северное", Худякова Т.А.
| Площадь придомовой территории м2 | 1180 | Обслуживает ТУ №1 тел 41-85-09
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 570
| недовыполнение ТР на 01.01.2015 год. | 60866
| Тариф на ТР 2015г. -7,30 руб | 360024.4368
| Дополнительные доходы | 12408
| плата по нежилым помещениям | 72495.7
| Сумма к выполнению ТР на 2015 год | 505794.1368
| Наименование работ | План работ на 2015 г. |  |  |  | Ед. изм. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД | [11 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на единицу работ в руб | Сумма, руб |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| ремонт теплоузлов | уз | 2 | 3000 | 6000 | руб. | [12 empty] | 0
| окраска газопров.труб | м2 | 50 | 230 | 11500 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД май: 11500 | 11500
| обустройство отмостков | м2 | 75 | 1300 | 97500 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД май: 88094.14 | 88094.14
| косметич. Ремонт подъездов, 2,3,4,8 | подъезд | 4 | 45000 | 180000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД май: 90356.89; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июнь: 45880.49; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД сентябрь: 50028.65 | 186266.03
| замена клапанов мусороприемника | шт | 6 | 4000 | 24000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД февраль: 20233.96 | 20233.96
| замена шиберов | шт | 8 | 4000 | 32000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июнь: 36000 | 36000
| ремонт пола в мусорокамере | подъезд | 8 | 1000 | 8000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД август: 689.61 | 689.61
| Сантехнические работы,козырьки балконов, кровля и прочие аварийные работы |  |  |  | 74000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июнь: 6029.58; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июль: 3978.99; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД ноябрь: 4497.52 | 14506.09
| в т.ч.козырьки балконов (кв.35), |  |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД май: 3600 | 3600
| косметич. Ремонт цоколя |  |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД сентябрь: 82697.14 | 82697.14
| монтаж учета ХВС |  |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД октябрь: 89251.55 | 89251.55
| ИТОГО: |  |  |  | 433000 | руб. | 0 | 20233.96 | 0 | 0 | 193551.03 | 87910.07 | 3978.99 | 689.61 | 132725.79 | 89251.55 | 4497.52 | 0 | 532838.52
План работ по текущему ремонту на 2015 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2015 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
| Электронный счет по текущему ремонту |  | дома №27 по ул. Университетская
1 | недовыполнение ТР на 01.01.2015 год. | 60866
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 29991 | 29991 | 29991 | 29991 | 29991 | 29991 | 29991 | 29991 | 29991 | 29991 | 29991 | 29999 | 359900
3 | Начислено прочих доходов и нежилым | 7075 | 7075 | 7075 | 7075 | 7075 | 7075 | 7075 | 7075 | 7075 | 7075 | 7075 | 7075 | 84900
4 | Поступило от населения | 29091.27 | 29091.27 | 27891.63 | 31190.64 | 29991 | 23992.8 | 32090.37 | 27591.72 | 24592.62 | 34489.65 | 29991 | 37988 | 357991.97
5 | Поступило прочих доходов и нежилым | 7075 | 7075 | 7075 | 7075 | 7075 | 7075 | 7075 | 7075 | 7075 | 7075 | 7075 | 7075 | 84900
6 | Поступило всего | 36166.27 | 36166.27 | 34966.63 | 38265.64 | 37066 | 31067.8 | 39165.37 | 34666.72 | 31667.62 | 41564.65 | 37066 | 45063 | 442891.97
7 | Использовано на текущий ремонт | 0 | 20233.96 | 0 | 0 | 193551.03 | 87910.07 | 3978.99 | 689.61 | 132725.79 | 89251.55 | 4497.52 | 0 | 532838.52
8 | Остаток денежных средств на конец периода | 97032.27 | 112964.58 | 147931.21 | 186196.85 | 29711.82 | -27130.45 | 8055.93 | 42033.04 | -59025.13 | -106712.03 | -74143.55 | -29080.55 | -29080.55