## Леб 3
Электронный паспорт по ремонту общего имущества |  | жилого дома ул. ЛЕБЕДЕВА, дом 3
Приведенная площадь (кв. м.) | 15286.4 | Дополнительная информация по дому
Количество квартир | 276 | Председатель совета МКД - Ермакова Л.Ж.
Количество жильцов | 770 | Места расположения э\щитовых в подъездах -1,4,8 подъезды
Материал стен | к/п | Место расположения ввода ХВС, ГВС, отопления: 8 подъезд
Год постройки | 1989 | Место расположения приборов учета ХВС, ГВС, отопления: подъезд 8
Этажность | 10 | Количество теплоузлов-8
Подъезды | 8 | Принадлежность ТОС: "Университетский", Егорова П.И.
Площадь придомовой территории м2 | 2792 | Обслуживает-ТУ№2 тел 43-39-16
Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 2269 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
Площадь кровли (кв.м.) | 2876
Количество лифтов | 7
Перевыполнение ТР на 01.01.2015год. | -35461
Тариф на ТР 2015г. -2,80 | 482805.6576
Дополнительные доходы | 35520
Сумма к выполнению ТР на 2015 год | 482864.6576
| План работ на 2015 г. |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД | [12 empty] | выполнено
Наименование работ | Объем | Цена на ед. работ, руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
косметич. Ремонт п.№4 | 1 | 120000 | 120000 | руб. | март: 114283.4 | 114283.4
замена шиберов в мусорокамере,шт | 2 | 3500 | 7000 | руб. | июнь: 9000 | 9000
Изготовление и установка информац.стендов "объявления",шт | 8 | 550 | 4400 | руб. | март: 4344 | 4344
ремонт заслонки шибера,шт | 6 | 350 | 2100 | руб. | февраль: 4516.74 | 4516.74
ограждение конт.площадки | 1 | 17000 | 17000 | руб. | май: 12275.55 | 12275.55
ремонт пола в мусорокамере,подъезд | 8 | 750 | 6000 | руб. | август: 4516.48 | 4516.48
обустройство отмостков,м2 | 173 | 1200 | 207600 | руб. | июнь: 166842.4 | 166842.4
песочница,шт | 1 | 12000 | 12000 | руб. | май: 11664.71 | 11664.71
Сантехнические работы, герметизация МПШ,козырьки балконов, кровля и прочие аварийные работы |  |  | 107000 | руб. | июль: 2344.76; август: 678.87; сентябрь: 9285.09 | 12308.72
в т.ч.герметизация МПШ (228,237,273,113,76,233,249,269,275) |  |  |  | руб. | июнь: 11550; август: 13965 | 25515
козырьки балконов (кв. 193,113) |  |  |  | руб. | май: 9000; август: 3600 | 12600
ремонт кровля (76,113,193,233,274,ендова) |  |  |  | руб. | июнь: 103880.28; август: 7447.78; сентябрь: 8875.64 | 120203.7
ремонт теплоузлов | 8 | 3000 | 24000 | руб. | апрель: 17135.39; июль: 22335.93; сентябрь: 16867.91 | 56339.23
ИТОГО: |  |  | 507100 | руб. | 0 | 4516.74 | 118627.4 | 17135.39 | 32940.26 | 291272.68 | 24680.69 | 30208.13 | 35028.64 | 0 | 0 | 0 | 554409.93
План работ по текущему ремонту на 2015 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2015 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту | дома №3 по ул. Лебедева
Перевыполнение ТР на 01.01.2015год. | -35461
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
Начислено населению | 40206 | 40206 | 40206 | 40206 | 40206 | 40206 | 40206 | 40206 | 40206 | 40206 | 40206 | 40651.48 | 482917.48
Начислено прочих доходов | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 35520
Поступило от населения | 44226.6 | 34577.16 | 39401.88 | 38999.82 | 40206 | 44226.6 | 40206 | 39803.94 | 42216.3 | 36587.46 | 45834.84 | 36660 | 482946.6
Поступило прочих доходов | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 35520
Поступило всего | 47186.6 | 37537.16 | 42361.88 | 41959.82 | 43166 | 47186.6 | 43166 | 42763.94 | 45176.3 | 39547.46 | 48794.84 | 39620 | 518466.6
Использовано на текущий ремонт | 0 | 4516.74 | 118627.4 | 17135.39 | 32940.26 | 291272.68 | 24680.69 | 30208.13 | 35028.64 | 0 | 0 | 0 | 554409.93
Остаток денежных средств на конец периода | 11725.6 | 44746.02 | -31519.5 | -6695.07 | 3530.67 | -240555.41 | -222070.1 | -209514.29 | -199366.63 | -159819.17 | -111024.33 | -71404.33 | -71404.33