## Унив31
Электронный паспорт по ремонту общего имущества |  |  | ул.Университетская, дом 31
Приведенная площадь (кв. м.) | 11850.8 | Дополнительная информация по дому
Количество квартир | 216 | Председатель совета МКД – Крылова З.Н.
Количество жильцов | 636 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 3,6 подъезд
Материал стен | к/п | Место расположения ввода ХВС, отопления, ГВС: между 1 и 2 подъездами
Год постройки | 1985 | Место расположения приборов учета ХВС, отопления, ГВС: подъезд 3
Этажность | 9 | Количество теплоузлов -6
Подъезды | 6 | Принадлежность ТОС: "Северное", Худякова Т.А.
Площадь придомовой территории м2 | 2519 | Обслуживает ТУ №1 тел 41-85-09
Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 1718
Площадь кровли (кв.м.) | 1862
Количество лифтов | 6
Недовыполнение ТР на 01.01.2015год. | 3618
Тариф на ТР 2015г. -3,71 | 495941.759
Дополнительные доходы | 32001
Сумма к выполнению ТР на 2015год | 531560.759
Наименование работ | План работ на 2015 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД | [12 empty] | выполнено
| единица работ | Объем | Цена на ед. работ в руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
ремонт теплоузлов | узел | 6 | 3000 | 18000 | руб. | май: 12188.94; июнь: 8963.08; сентябрь: 22213.37 | 43365.39
установка терморегулятора ГВС | шт | 1 | 150000 | 150000 | руб. | [12 empty] | 0
косметич. Ремонт подъездов 5,6 | шт | 2 | 120000 | 240000 | руб. | февраль: 107941.73; март: 108218.92 | 216160.65
Установка ограждений ТБО | шт | 1 | 17000 | 17000 | руб. | май: 12244.74 | 12244.74
замена дверей в мусорокамеру | шт | 3 | 12000 | 36000 | руб. | май: 26805; сентябрь: 26430 | 53235
Сантехнические работы, герметизация МПШ, козырьки балконов, кровля и прочие аварийные работы |  |  |  | 67000 | руб. | апрель: 2745.65; июль: 1164.81; август: 776.18; октябрь: 5463.82 | 10150.46
в т.ч герметизация МПШ (кв.162,107) |  |  |  |  | руб. | май: 2295; август: 1650 | 3945
ремонт цоколя и вход в под.1,4 |  |  |  |  | руб. | октябрь: 73292.23 | 73292.23
ремонт входов в подъезды |  |  |  |  | руб. | октябрь: 59134.55 | 59134.55
ремонт детского городка и песочница |  |  |  |  | руб. | октябрь: 2239.7 | 2239.7
установка стендов для объявлений |  |  |  |  | руб. | октябрь: 4232.5 | 4232.5
ИТОГО: |  |  |  | 528000 | руб. | 0 | 107941.73 | 108218.92 | 2745.65 | 53533.68 | 8963.08 | 1164.81 | 2426.18 | 48643.37 | 144362.8 |  |  | 478000.22
План работ по текущему ремонту на 2015 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2015 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту |  | дома №31 по ул. Университетская
Недовыполнение ТР на 01.01.2015год. | 3618
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
Начислено населению | 41327 | 41327 | 41327 | 41327 | 41327 | 41327 | 41327 | 41327 | 41327 | 41327 | 41327 | 41327 | 495924
Начислено прочих доходов | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 31992
Поступило от населения | 40500.46 | 40087.19 | 40500.46 | 41327 | 38434.11 | 40500.46 | 38847.38 | 40500.46 | 43393.35 | 40500.46 | 41740.27 | 41012 | 487343.6
Поступило прочих доходов | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 31992
Поступило всего | 43166.46 | 42753.19 | 43166.46 | 43993 | 41100.11 | 43166.46 | 41513.38 | 43166.46 | 46059.35 | 43166.46 | 44406.27 | 43678 | 519335.6
Использовано на текущий ремонт | 0 | 107941.73 | 108218.92 | 2745.65 | 53533.68 | 8963.08 | 1164.81 | 2426.18 | 48643.37 | 144362.8 | 0 | 0 | 478000.22
Остаток денежных средств на конец периода | 46784.46 | -65188.54 | -65052.46 | 41247.35 | -12433.57 | 34203.38 | 40348.57 | 40740.28 | -2584.02 | -101196.34 | 44406.27 | 43678 | 44953.38