## Лист1
Отчет о выполнении договора управления по содержанию общего имущества дома. |  | 2016 г | Кол-во месяцев | 12
Чебоксары, ул. Лебедева, д.7
Площадь дома на 01/01/2016 г, м2 | 10682.61
Тариф на 1 кв.м., руб | 17.6
Начислено за данный период по статье "содержание помещения",руб | 2256167.232
% оплаты собственниками | 98.98
Наименование работ по содержанию общего имущества | Период | единица измерения работы и услуги | Стоимость выполн.работы /услуги на 1 кв.м. | Цена выполненной работы и услуги в руб.
1.Работы по надлежащему содержанию несущих и ненесущих конструкций | ежедневно | руб | 0.87 | 111526.4484
2.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. | ежедневно | руб | 6.4619 | 828365.4192
*содержание систем вентиляции и дымоудаления |  | руб | 0.16709 | 21420
*содержание систем внутридомового газового оборудования |  | руб | 0.071627 | 9182
*обслуживание домовых приборов учета |  | руб | 0.16 | 20510.6112
*работы по надлежащему содержанию и ремонту лифтов | ежедневно | руб | 1.6632 | 213211
3.Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, по содержанию земельного участка и по содержанию придомовой территории. | ежедневно | руб | 3.4238 | 438900
4.Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | ежедневно | руб | 1.5578 | 199694
5.Работы по обеспечению вывоза ТКО силами ООО УК "Атал". | ежедневно | руб | 0.43 | 55122.2676
6.Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме. | ежедневно | руб | 0.44 | 56404.1808
7. Обслуживание спецсчета | ежедневно | руб | 0.15 | 19228.698
8.Работы по ремонту общедомового имущества всего, в т.ч. |  |  | 2.8576 | 366324.26
|  |  | план | факт
замена мусорн.клапанов,п.6 |  | руб | 28000 | 10048.91
ремонт теплоузлов |  | руб | 24000
замена стояка канализации,кв.114,174а | март,дек | руб |  | 4013.07
ремонт кровли, кв. 79,80,39,78,114,190,191,192 | март, июль | руб |  | 212207.64
техобследование лифта, п.5 | июль | руб | 13000 | 12000
замена двери выхода на чердак п.2,4,5 | ноябрь | руб | 21000 | 18000
косметич.ремонт п.6 |  | руб | 150000 | 59068.45
установка сетки над вентшахтой и продухи подвала | май, июнь | руб | 8100 | 9244.51
окраска МАФ | май | руб |  | 6698.2
установка информстендов в подъезде | май | руб |  | 6827.03
окраска каркаса контейнерной площадки | июнь | руб |  | 532.56
ремонт кровли козырьков входов, п.1,4 | май | руб | 13200 | 7560.49
ремонт мягкой кровли балконных козырьков кв.78,79,80 | август | руб |  | 13560
ремонт ливневки | октябрь | руб |  | 2098.72
работы по ГВС | октябрь | руб |  | 3564.68
ремонт и восстановление МПШ, кв.80 | октябрь | руб |  | 900
итого расходы |  |  | 16.1912 | 2075565.274
Остаток средств на 01/01/2016 г (+ есть средства, -задолженность) |  | руб |  | -130581
Поступило прочих доходов от размещения оборудования |  | руб |  | 25507
Оплачено собственниками |  | руб |  | 2233154.3262
Остаток средств на конец периода (+ есть средства, -задолженность) |  | руб |  | 52515.0522
Получено средств от применения повышающего коэффициента к квартирам без ИПУ |  |  |  | 1853
Отчет по предоставлению коммунальных услуг по жилым помещениям за 2016 г
Ресурсоснабжающая организация (РСО) | Предоставлено РСО коммунальных услуг | Всего начислено Атал |  | Всего оплачено собственниками коммун.услуг
|  | жилым помещениям | прочие потребит и производ.нужды
ООО "Коммун. технол(теплоэнергия и ГВС),руб | 3479610 | 3479649 |  | 3444156.5802
ОАО "Водоканал" (ХВС и водоотведение), руб | 573868 | 573318 |  | 567470.1564
Энергосбытовая компания (электроэнергия), квт | 289425 | 288670 | 755 | 285725.566
ИТОГО | 4342903 | 4341637 | 755 | 4297352.3026
Администрация ООО УК "Атал"