## Лист1
Отчет о выполнении договора управления по содержанию общего имущества дома. |  | 2016 г | Кол-во месяцев | 12
Чебоксары, ул. Университетская, д.29
Площадь дома на 01/01/2016 г, м2 | 15856.13
Тариф на 1 кв.м., руб | 15.11
Начислено за данный период по статье "содержание помещения", руб | 2875033.4916
% оплаты собственниками | 99.68
Наименование работ по содержанию общего имущества | Период | единица измерения работы и услуги | Стоимость выполн.работы /услуги на 1 кв.м. | Цена выполненной работы и услуги в руб.
1.Работы по надлежащему содержанию несущих и ненесущих конструкций | ежедневно | руб | 0.87 | 165537.9972
2.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. | ежедневно | руб | 6.7036 | 1275517.4336
*содержание систем вентиляции и дымоудаления |  | руб | 0.181 | 34440
*содержание систем внутридомового газового оборудования |  | руб | 0.034582 | 6580
*обслуживание домовых приборов учета |  | руб | 0.16 | 30443.7696
*работы по надлежащему содержанию и ремонту лифтов | ежедневно | руб | 1.928 | 366850
3.Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, по содержанию земельного участка и по содержанию придомовой территории. | ежедневно | руб | 3.6079 | 686490
4.Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | ежедневно | руб | 1.5262 | 290400
5.Работы по обеспечению вывоза ТКО силами ООО УК "Атал". | ежедневно | руб | 0.43 | 81817.6308
6.Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме. | ежедневно | руб | 0.44 | 83720.3664
7. Обслуживание спецсчета | ежедневно | руб | 0.15 | 28541.034
8.Работы по ремонту общедомового имущества всего, в т.ч. |  |  | 1.7558 | 334085.39
|  |  | план | факт
ремонт теплоузлов | сентябрь | руб | 32000 | 15613.14
ремонт пола в мусорокамере | май | руб | 7000 | 3011.26
установка сетки над вентшахтой | май | руб | 10800 | 15007.17
установка сетки на фрамуги продух в подвал | январь | руб |  | 2135.76
замена стояка канализации кв 15,264,34,63,181,185,189, 193,197, 201,205,209,214 | янв,май,авг, сент,окт | руб |  | 23216.13
замена стояка отопления кв.174,252,197,258,57,261,32, 257,180,189,72,81,105,204,168, 160,66,89,232,58,262, 156,231,221, 209,266,227,237 наладка ГВС кв. 216,201,203,100 | апр,май,июнь, авг,сент,окт, ноя,дек | руб |  | 49130.02
окраска МАФ | май | руб |  | 2061.55
установка информстендов в подъезде | май | руб |  | 9102.61
установка профильного оргаждения ТБО | май | руб |  | 12051.69
ремонт цоколя | апрель | руб |  | 3300.29
окраска каркаса контейнерной площадки | июнь | руб |  | 1065.12
замена мусороклапанов 9 шт | июль | руб |  | 28742.82
установка светильников | апрель | руб |  | 2488.63
ремонт мягкой кровли балконных козырьков кв.285,144 | август,сент | руб |  | 5940
укладка асфальта-лежачий полицейский | август | руб |  | 7794.3
ремонт и восстановление МПШ, кв.5,252,192,221,144,196 | август,окт | руб |  | 32760
отделочн.работы в мусорокамере | сентябрь | руб |  | 82925.5
изготовление и установка метал.огражд детской площадки | сентябрь | руб |  | 20350.79
замена стояка ХГВС кв.270,197,205,209,193,201 | нояб,дек | руб |  | 17388.61
итого расходы |  |  | 15.4835 | 2946109.852
Остаток средств на 01/01/2016 г (+ есть средства, -задолженность) |  | руб |  | 19816
Поступило прочих доходов от размещения оборудования |  | руб |  | 36474
Оплачено собственниками |  | руб |  | 2865833.3844
Остаток средств на конец периода (+ есть средства, -задолженность) |  | руб |  | -23986.4676
Получено средств от применения повышающего коэффициента к квартирам без ИПУ |  |  |  | 5562
Отчет по предоставлению коммунальных услуг по жилым помещениям за 2016 г
Ресурсоснабжающая организация (РСО) | Предоставлено РСО коммунальных услуг | Всего начислено Атал |  | Всего оплачено собственниками коммун.услуг
|  | жилым помещениям | прочие потребит и производ.нужды
ООО "Коммун. технол(теплоэнергия и ГВС),руб | 5760076 | 5757433 | 2667 | 5739009.2144
ОАО "Водоканал" (ХВС и водоотведение), руб | 921113 | 919667 | 232.7 | 916724.0656
Энергосбытовая компания (электроэнергия), квт | 465790 | 463288 | 2507 | 461805.4784
ИТОГО | 7146979 | 7140388 | 5406.7 | 7117538.7584
Администрация ООО УК "Атал"