## Лист1
Выполнение плана текущего ремонта 2010 год
по УК ООО "Атал"
№ | Адрес | дом | План на год | Сбор населения | Сбор % | Выпол. работ | % выполнения плана
1 | Талвира | 4 | 318396 | 318523.4 | 100.04 | 313177.23 | 98.3609
2 | Талвира | 6 | 80646 | 79323.41 | 98.36 | 104596.86 | 129.6988
3 | Талвира | 8 | 100112 | 101053.1 | 100.94 | 138977.49 | 138.822
4 | Талвира | 10 | 80582 | 78615.8 | 97.56 | 49425.48 | 61.3356
5 | М.Павлова | 31 | 143248 | 140626.6 | 98.17 | 141088.37 | 98.4924
6 | М.Павлова | 35 | 159405 | 159962.9 | 100.35 | 615958.1 | 386.4108
7 | М.Павлова | 37 | 143509 | 140897.1 | 98.18 | 142461.48 | 99.2701
8 | М.Павлова | 52 | 106689 | 106539.6 | 99.86 | 136880.98 | 128.2991
9 | М.Павлова | 54 | 106635 | 104875.5 | 98.35 | 80142.02 | 75.1555
10 | М.Павлова | 56 | 106284 | 103786.3 | 97.65 | 197140.18 | 185.4843
11 | М.Павлова | 58 | 222489 | 221888.3 | 99.73 | 293998.42 | 132.1407
12 | М.Павлова | 62 | 220769 | 221828.7 | 100.48 | 267795.5 | 121.3012
13 | М.Павлова | 68 | 111879 | 110469.3 | 98.74 | 248909.18 | 222.4807
14 | Заовражная | 47 | 25828 | 25283.03 | 97.89 | 139163.6 | 538.809
15 | Заовражная | 49 | 65126 | 63426.21 | 97.39 | 153090.19 | 235.0677
16 | Лебедева | 1 | 131694 | 130917 | 99.41 | 266769.93 | 202.568
17 | Лебедева | 3 | 440081 | 440697.1 | 100.14 | 402298.12 | 91.4146
18 | Лебедева | 7 | 307331 | 306040.2 | 99.58 | 302281.04 | 98.3568
19 | Лебедева | 9 | 639060 | 638676.6 | 99.94 | 590858.51 | 92.4574
20 | Лебедева | 11 | 186801 | 187492.2 | 100.37 | 279059.16 | 149.3885
21 | Лебедева | 15 | 106915 | 105685.5 | 98.85 | 48624.77 | 45.4798
22 | Лебедева | 17 | 106508 | 105027.5 | 98.61 | 97822.48 | 91.8452
23 | Лебедева | 19 | 293239 | 289338.9 | 98.67 | 348466.95 | 118.8338
24 | Лебедева | 25 | 517703 | 514389.7 | 99.36 | 632484.74 | 122.1713
25 | Университетская | 2/1 | 574779 | 576675.7707 | 100.33 | 564631.73 | 98.2346
26 | Университетская | 8 | 228797 | 228316.5263 | 99.79 | 441536.62 | 192.9818
27 | Университетская | 9 | 242574 | 243762.6126 | 100.49 | 201262.72 | 82.9696
28 | Университетская | 11 | 213225 | 211348.62 | 99.12 | 136420.86 | 63.9798
29 | Университетская | 13 | 138120 | 135730.524 | 98.27 | 144763.23 | 104.8098
30 | Университетская | 14 | 125724 | 127760.7288 | 101.62 | 454798.65 | 361.7437
31 | Университетская | 17 | 111347 | 114119.5403 | 102.49 | 79302.3 | 71.2209
32 | Университетская | 18 | 94116 | 96111.2592 | 102.12 | 96491.17 | 102.5237
33 | Университетская | 20 | 122973 | 123206.6487 | 100.19 | 124934.96 | 101.5954
34 | Университетская | 20к1 | 328211 | 324863.2478 | 98.98 | 372610.11 | 113.5276
35 | Университетская | 22 | 478222 | 472865.9136 | 98.88 | 717237.59 | 149.98
36 | Университетская | 23 | 273016 | 272087.7456 | 99.66 | 320369.09 | 117.3444
37 | Университетская | 25 | 88309 | 85995.3042 | 97.38 | 123176.88 | 139.4839
38 | Университетская | 27 | 125899 | 125798.2808 | 99.92 | 156857.37 | 124.5898
39 | Университетская | 29 | 456432 | 454241.1264 | 99.52 | 494564.99 | 108.3546
40 | Университетская | 31 | 341205 | 341034.4 | 99.95 | 490374.61 | 143.7185
41 | Университетская | 35 | 137557 | 135631.202 | 98.6 | 103499.79 | 75.2414
| ИТОГО |  | 8801435 | 8760068.2555 | 99.53 | 11014303.45 | 125.1421
Начальник ПТО В.А. Сеничев